## Suivi
Suivi MOOC - Python : des fondamentaux aux concepts avancés du langage (FUN)
État des lieux au 30/09/2026 - progression relevée sur la page Progression de FUN-MOOC
Semaine du MOOC | Prévu (TP2) | Réalisé (au 30/09) | Écart | Statut | Nouvelle estimation
S1 : Introduction et outils | 3h (28/09 - 11/10) | 0h (quiz séq. 5 fait au TP1) | -1h au 30/09 (-2h30 sur la semaine) | En retard | 3h
S2 : Premier programme | 5h (05/10 - 25/10) | - | - | Non commencé | 6h
S3 : Renforcement des bases | 6h (19/10 - 01/11) | - | - | Non commencé | 7h
S4 : Fonctions et portée | 5h (26/10 - 15/11) | - | - | Non commencé | 5h
S5 : Itération et importation | 5h (09/11 - 29/11) | - | - | Non commencé | 5h30
S6 : Conception des classes | 6h (23/11 - 13/12) | - | - | Non commencé | 6h
TOTAL | 30h | 0h | -1h à date | 3 % (1/39 quiz) | 32h30
Progression globale :
Score FUN | 3 % (il faut 60 %)
Semaines terminées | 0 / 6
Quiz réussis | 1 / 39
Temps passé depuis le 28/09 | 0h
Temps total estimé | 32h30 (30h au TP2)

## Planning ajusté
Planning ajusté (TP3) - MOOC Python FUN
Dispo : 2h30/semaine (mardi + jeudi soir + dimanche soir), 5h/semaine pendant la Toussaint pour rattraper - Fin du cours : 31/12/2026
Semaine | Dates | Contenu prévu (ajusté) | Type | Heures prévues | Heures réelles | Remarque
S1 | 28/09 - 04/10 | Semaine très chargée : pas de séance (semaine 1 décalée) | - | 0 | 0h | Mardi non fait, jeudi et dimanche annulés
S2 | 05/10 - 11/10 | Semaine 1 : séquences 1 à 6 (+ quiz 6) | Cours + quiz | 2.5 |  | Semaine 1 décalée ici
S3 | 12/10 - 18/10 | Fin semaine 1 / début semaine 2 | Cours + quiz | 2.5
S4 | 19/10 - 25/10 | VACANCES : fin semaine 2 + quiz / début semaine 3 | Cours + quiz | 5 |  | +1h de rattrapage
S5 | 26/10 - 01/11 | VACANCES : semaine 3 | Cours + quiz | 5 |  | +1h de rattrapage
S6 | 02/11 - 08/11 | Fin semaine 3 / début semaine 4 | Cours + quiz | 2.5
S7 | 09/11 - 15/11 | Semaine 4 : fonctions et portée (11/11 férié) | Cours + quiz | 3
S8 | 16/11 - 22/11 | Fin semaine 4 / début semaine 5 | Cours + quiz | 2.5
S9 | 23/11 - 29/11 | Semaine 5 : itération et importation | Cours + quiz | 2.5
S10 | 30/11 - 06/12 | Fin semaine 5 / début semaine 6 | Cours + quiz | 2.5
S11 | 07/12 - 13/12 | Semaine 6 : conception des classes | Cours + quiz | 2.5
S12 | 14/12 - 20/12 | Fin semaine 6 + quiz (il reste 30 min de marge) | Fin tronc commun | 2.5 |  | Marge presque toute utilisée
S13 | 21/12 - 27/12 | VACANCES NOËL : révisions + refaire les quiz ratés (viser 60 %) | Révision | 2
S14 | 28/12 - 31/12 | Vérifier le score et le badge avant la fermeture (31/12) | Badge | 1
|  | TOTAL |  |  | 0h
Légende :
Semaine en cours (en retard)
Vacances (rattrapage)
Fin / révisions
Date limite

## Journal de bord
Journal de bord - MOOC Python FUN
Une ligne par séance (rempli chaque dimanche soir)
Date | Durée | Ce que j'ai fait | Remarque
29/09/2026 | 0h | Séance prévue (mardi 18h30) non faite | Manque de temps
30/09/2026 | - | État des lieux sur la page Progression (TP3) | 3 % : seulement le quiz séq. 5 (fait au TP1)